## Sheet1
Task | Start Date | End Date | Duration
Define Constraints/Goals | 2015-09-10 | 2015-09-17 | 1 | 7
Hardware Design | 2015-09-15 | 2015-10-20 | 5 | 35
- System Block Diagram | 2015-09-15 | 2015-09-22 | 1 | 7
- Sub-system Design | 2015-09-22 | 2015-10-13 | 3 | 21
- Sub-system Integration | 2015-10-06 | 2015-10-20 | 2 | 14
PCBA | 2015-10-08 | 2015-11-05 | 4 | 28
- Schematic Capture | 2015-10-08 | 2015-10-18 12:00 | 1.5 | 10.5
- Layout | 2015-10-18 12:00 | 2015-10-29 | 1.5 | 10.5
- Manufacturing | 2015-10-29 | 2015-11-05 | 1 | 7
Firmware | 2015-09-22 | 2015-12-01 | 10 | 70
- Low Level Config | 2015-09-22 | 2015-09-29 | 1 | 7
- Drivers | 2015-10-06 | 2015-11-10 | 5 | 35
- Main Program | 2015-10-27 | 2015-12-01 | 5 | 35
Software | 2015-10-27 | 2015-12-08 | 6 | 42
- Debug Software | 2015-10-27 | 2015-11-24 | 4 | 28
- Display Software | 2015-11-10 | 2015-12-01 | 3 | 21
- Logging Software | 2015-11-17 | 2015-12-08 | 3 | 21
Hardware Bring-up | 2015-10-06 | 2015-12-01 | 8 | 56
- Sub-system Prototyping | 2015-10-06 | 2015-11-03 | 4 | 28
- PCB Assembly | 2015-11-05 | 2015-11-08 12:00 | 0.5 | 3.5
- On PCB Testing | 2015-11-08 12:00 | 2015-12-01 06:00 | 3.25 | 22.75
[5 empty] | Today 1 | 42260 | -100
[5 empty] | Today 2 | 42260 | 100
Formulas:
End Date = IF([Duration],[Start Date]+7*[Duration],"")
Start Date = [End Date, row above]
Start Date = [End Date, row above]-7